## Einsatzplan
Einsatzplan
Firmenjubiläum Beispiel AG, 80 Gäste
Anlass
Anlass |  | Firmenjubiläum Beispiel AG
Datum |  | [Wochentag, TT.MM.JJJJ]
Ort |  | [Adresse, Raum oder Gelände]
Kunde |  | Beispiel AG
Ansprechperson vor Ort |  | [Vorname Name, Telefon]
Anzahl Gäste |  | 80
Zeitplan
Programmpunkt | Zeit | Bemerkung
Abfahrt | 14:30 | [ab Betrieb, Fahrzeug]
Eintreffen | 15:15 | [Zufahrt, Anlieferung]
Aufbau | 15:30 | [Buffet, Bar, Stehtische]
Apéro | 17:00
Essen | 18:30 | [Buffet eröffnen]
Abbau | 22:00
Rückkehr | 23:30 | [Material ausladen]
Team
Funktion | Name | von | bis | Std. geplant | Std. effektiv | Treffpunkt | Kleidung | Voraussetzung | Telefon
Service | [Lea Muster] | 15:15 | 23:00 |  |  | [vor Ort] | [schwarz-weiss] |  | [079 000 00 00]
Service | [Marco Beispiel] | 15:15 | 23:00 |  |  | [vor Ort] | [schwarz-weiss] | [Barerfahrung] | [079 000 00 00]
Küche | [Sara Muster] | 14:00 | 22:30 |  |  | [Betrieb] | [Kochjacke] |  | [079 000 00 00]
Logistik | offen | 13:30 | 23:45 |  |  | [Betrieb] | [Arbeitskleidung] | mit Führerschein
Total
Hinweise
Zufahrt |  | [Einfahrt, Höhe, Anlieferung]
Parkplatz |  | [wo das Team parkiert]
Schlüssel |  | [wer hat ihn, wo abgeben]
Allergien der Gäste |  | [z. B. 2 × glutenfrei, 1 × Nüsse]

## Wochenplan
Wochenplan Aushilfen
Woche [KW] vom [TT.MM.] bis [TT.MM.JJJJ]
Name | Funktion | Mo |  | Di |  | Mi |  | Do |  | Fr |  | Sa |  | So |  | Summe Std.
|  | Einsatz | Std. | Einsatz | Std. | Einsatz | Std. | Einsatz | Std. | Einsatz | Std. | Einsatz | Std. | Einsatz | Std.
[Lea Muster] | Service | [8 empty] | Jubiläum 15–23 | 7.75 | Hochzeit 16–1 | 9
[Marco Beispiel] | Service | [8 empty] | Jubiläum 15–23 | 7.75
[Sara Muster] | Küche | [6 empty] | Vorbereitung 8–14 | 6 | Jubiläum 14–22.30 | 8.5
[Tim Beispiel] | Logistik |  |  |  |  | Lieferung 7–12 | 5 | [6 empty] | Rückschub 9–12 | 3
Total
Einsatz mit Anlass und Zeit eintragen, Stunden als Zahl (7.75 = 7 Std. 45 Min.). Die Summen rechnen sich selbst.